## WBS
1조 프로젝트B Work Breakdown Structure
단계 | 업무 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 완료도 | 1w |  |  |  |  | 2w |  |  |  |  | 3w |  |  |  |  | 4w |  |  |  |  | 5w
[7 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7
분석 | 시나리오 분석 (프로젝트 이해) | 팀 전원 | 2022.03. 07 | 2022. 03. 08 | 2 | 100% | bar: 1w 7 to 1w 9
| 개발 환경 구축 | 팀 전원 | 2022. 03. 08 | 2022. 03. 08 | 1 | 100% | bar: 1w 8 to 1w 9
| 요구 사항 정의 | 팀 전원 | 2022. 03. 08 | 2022-03-10 | 2 | 100% | bar: 1w 8 to 1w 10
설계 | 분석한 데이터 중 주제 선정 | 팀 전원 | 2022. 03. 08 | 2022-03-10 | 2 | 100% | bar: 1w 8 to 1w 10
| 분석한 데이터 중 질의응답 가능한 데이터 선별 | 팀 전원 | 2022-03-08 | 2022-03-17 | 4 | 100% | bar: 1w 8; 1w 10; 2w 16 to 2w 17
| 분류한 데이터로 샘플 질문 문답 리스트 작성 | 팀 전원 | 2022-03-28 | 2022. 04. 01 | 5 | 100% | bar: 1w 9; 4w 28 to 4w 1
| 시스템 구조 설계 | 팀 전원 | 2022-03-11 | 2022. 03. 14 | 2 | 100% | 1w 9: 20
| 질의 응답 학습용 json 구조 설계(질의 응답 저장 형식 설계) |  |  |  | 0 | 0%
구현 | 데이터 정제 |  | 2022-03-16 | 2022. 03. 24 | 7 | 100% | bar: 1w 9; 2w 16 to 3w 24
| 수집 데이터 시각화 |  | 2022-04-01 | 2022. 04. 01 | 1 | 100% | bar: 4w 1
테스트 | 모듈 테스트 |  | 2022-03-24 | 2022-04-01 | 7 | 100% | bar: 1w 9; 3w 24 to 4w 1
| 통합 테스트 |  | 2022-04-01 | 2022. 04. 04 | 2 | 100% | bar: 1w 9; 4w 1 to 5w 4
발표 및 수정보완 | 프로젝트 발표 |  | 2022-04-06 | 2022. 04. 06 | 1 | 100% | bar: 1w 9; 5w 6
| 수정 보완 |  | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | 100% | bar: 1w 9; 5w 7
| 과제 완료 보고서 발표 |  | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | 100% | bar: 1w 9; 5w 7